## 填写说明
填报说明：
1、周报文件名称使用“组号+项目名称-周报-日期”格式，如“第1组+XXX-周报-20190501”。
2、提交时间：每周六下午18点前。
3、统一提交给课代表
4、提交方式 电子邮件。
周报
1、本周计划、本周完成情况、下周工作计划必须填写，说明项目组一周的工作情况和下周的工作计划（不是个人周报）。
2、问题/风险/建议（需求变更）如果没有内容，可以不写。但是若有需求变更，必须在此记录，并说明情况，给出工作量评估。
3、下周工作计划中的工作内容，需说明工作的计划完成时间。本周完成情况需说明是以下哪种状态：按计划完成、按计划进行、未按计划完成、计划变更。
里程碑计划
1､可根据项目情况调整里程碑计划及交付物。
整体计划
1､第一次编制完毕后，以后每周根据项目具体情况调整计划及标注工作完成情况。

## 周报
项目周报
项目名称：计算机考研辅助平台 |  |  | 总体进度（%）： |  | 填报时间(yyyymmdd):2022/10/29
当前里程碑/计划完成时间（yyyymmdd）： /完成数据库的设计 |  |  |  |  | 下个里程碑：软件平台的开发完成
本周工作计划 |  | 本周完成工作说明 |  |  | 下周工作计划
序号 | 工作内容 | 本周完成情况 | 未完成原因 | 待采取措施 | 工作内容 | 计划完成时间 | 负责人
1 | 完成管理员登录的相关页面布局 | 按计划完成 | 无 | 无 | 视屏和院校的跳转以及封装分页器 | 2022-11-05 | 李国强 陈忠颖
2 | 完成建权和授权的相关逻辑 | 按计划完成 | 无 | 无 | 完成评论模块的逻辑实现 | 2022-11-05 | 胡建华
3 | 完成老师模块的基本逻辑 | 按计划进行 | 还在学习 | 无 | 完成老师模块数据展示 | 2020-11-05 | 汪洋
4 | 完成评论和视屏页面的连接 | 按计划完成 | 无 | 无 | 完成院校模块的数据展示 | 2022-11-05 | 蔡名展
5
6
7
8
9
10
问题/风险/建议（需求变更登记）
序号 | 情况说明 |  |  |  | 备注 |  | 其他
1
2
3
4
5

## 里程碑计划
实施项目里程碑一览表
项目名称 | 里程碑 | 计划达成日期 （YYYYMMDD） | 实际达成日期 （YYYYMMDD） | 过程文档 |  | 备注
|  |  |  | 交付物 | 签字确认人
计算机考研辅助平台 | 完成需求和功能规格说明书 | 2022/9/8 | 2022/9/8 | 需求和功能规格说明书 | 李国强
| 完成系统的编程规范 | 2022/9/10 | 2022/9/10 | 规范文档 | 李国强
| 完成系统原型图设计 | 2022/9/14 | 2022/9/26 | 网页的原型图 | 李国强
| 完成数据库的构建 | 2022/9/16 | 2022/9/24 | 数据库文件 | 李国强
| 软件平台的开发完成 | 2022/11/8 | 暂无 | Gitee的网站地址
| 软件通过相关测试 | 2022/11/15 | 暂无 | Gitee的网站地址
| 软件的成功部署 | 暂无 | 暂无 | 网站地址

## 整体计划
计算机考研辅助平台项目整体计划
项目经理：李国强 项目人员：李国强 陈忠颖 胡建华 蔡明展 汪洋 项目计划确认人员：李国强
编号 | 工作项 | 开始时间 | 结束时间 | 工作任务 | 工作目标 | 开始时间 | 完成时间 | 负责人 | 客户方负责人 | 完成标记 | 备注
1 | 修改求文档，编写功能文档 | 2022-09-01 | 2022-09-08 | 修改软件需求规格说明书，完成功能需求说明书，完成网站原型图的初步设计 | 书写更规范的需求说明书，完成网页的相关布局 |  |  | 李国强 陈忠颖 胡建华 蔡名展 汪杨 | 吴老师 | 完成
2 | 完成前后端的代码规范 | 2022-09-08 | 2022-09-10 | 完成前后端代码规范 | 完成代码规范 |  |  | 李国强 胡建华 | 吴老师 | 完成
3 | 修改原型图设计 | 2022-09-08 | 2022-09-15 | 讨论修改原型图设计，得出最终的网页原型图 | 完成原型图的最终设计 |  |  | 李国强 陈忠颖 | 吴老师 | 完成
4 | 将代码提交到Gitee | 2022-09-09 | 2022-09-12 | 完成基础代码的提交 | 提交最初代码 |  |  | 陈忠颖 胡建华 | 无 | 完成
5 | 确定数据库表的设计 | 2022-09-15 | 2022-09-18 | 讨论并完成数据库中表的相关设计， | 完成基本表的设计 |  |  | 蔡名展 胡建华 汪杨 李国强 陈忠颖 | 无 | 完成
6 | 提取网站公共模块 | 2022-09-16 | 2022-09-18 | 抽离并编写网站功能模块 | 完成公共模块的设计 |  |  | 李国强 陈忠颖 | 无 | 完成
7 | 完成登录注册后台逻辑 | 2022-09-15 | 2022-09-18 | 编写登录注册的业务逻辑并测试 | 完成相关的业务逻辑，并进行相关测试 |  |  | 胡建华 蔡明展 汪杨 | 无 | 完成 | 三人各自分工
8 | 完成登录注册页面设计 | 2022-09-15 | 2022-09-18 | 编写登录注册页面 | 完成登录注册页面的相关布局 |  |  | 陈忠颖 | 无 | 完成
9 | 完成主页面院校模块的设计 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 编写主页面院校模块 | 完成主页面的院校模块的布局 |  |  | 李国强 | 无 | 完成
10 | 完成院校模块的具体实现 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 完成院校模块的具体功能 | 完成相应的功能 |  |  | 蔡名展 胡建华 汪杨 李国强 陈忠颖 | 无 | 未完成 | 五人具体分工
9 | 完成答疑模块的具体实现 | 2022-10-25 | 2022-11-15 | 完成答疑模块的具体功能 | 完成相应的功能 |  |  | 蔡名展 胡建华 汪杨 李国强 陈忠颖 | 无 | 未完成 | 五人具体分工
10 | 完成资源模块的具体实现 | 2022-10-30 | 2022-11-15 | 完成资源模块的具体功能 | 完成相应的功能呢 |  |  | 蔡名展 胡建华 汪杨 李国强 陈忠颖 | 无 | 未完成 | 五人具体分工
11 | 完成管理员登录的资源管理，用户管理，资源审核 | 2022-10-25 | 2022-11-23 | 完成管理人员登录后的具体功能 | 完成相应的功能 |  |  | 蔡名展 胡建华 汪杨 李国强 陈忠颖 | 无 | 未完成 | 五人具体分工
12 | 实现个人信息页面 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 完成个人信息页面的修改功能 | 完成相应的功能 |  |  | 李国强 | 无 | 完成
13 | 完成个人信息修改的后台逻辑 | 2022-10-29 | 2022-10-31 | 完成相应的业务逻辑 | 完成相应的功能 |  |  | 蔡名展 汪杨 | 无 | 完成
14 | 完成教师认证的功能 | 2022-11-01 | 2022-11-24 | 完成相应的页面布局 | 完成页面布局 |  |  | 陈忠颖 | 无 | 未完成
15 | 完成老师认证的后台逻辑 | 2022-11-05 | 2022-11-28 | 完成相应的业务逻辑 | 完成认证功能 |  |  | 胡建华 | 无 | 未完成
| 项目bug测试 | 2022-11-09 | 2022-12-11 | 测试bug | 记录bug |  |  | 胡建华 | 无 | 未完成
15 | 修改记录bug | 2022-11-12 | 2022-12-15 | 修复记录的bug | 修复bug |  |  | 蔡名展 胡建华 汪杨 李国强 陈忠颖 | 无 | 未完成 | 讨论并修复bug
16 | 完成院校模块的相关布局 | 2022-10-30 | 2022-11-04 | 完成相关的静态页面 | 完成静态页面 |  |  | 李国强 陈忠颖 | 无 | 完成 | 两人讨论分工
17 | 完成院校模块数据的导入 | 2022-10-30 | 2022-11-24 | 尽量导入精确的数据 | 导入相关数据 |  |  | 胡建华 蔡明展 汪杨 | 无 | 未完成 | 寻找开源的数据，分工完成
18 | 完成院校模块的逻辑实现 | 2022-10-30 | 2022-11-20 | 完成相应的逻辑实现 | 完成逻辑实现 |  |  | 胡建华 蔡明展 汪杨 | 无 | 未完成 | 三人各自分工